## Sprint
WORK PLAN - 18/07/2019
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: ANALISI DEI REQUISITI | COMPLETATO DA | DATA | STATO
0 |  | Lettura traccia del progetto | Silvia, Giulia | 2019-07-18 | COMPLETATO
|  | Analisi dei requisiti | Silvia, Giulia | 2019-07-18
|  | Confronto con il product Owner | Silvia, Giulia, Prof. Natali | 2019-07-18
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: ANALISI DEL PROBLEMA | COMPLETATO DA | DATA | STATO
1 | Sprint Plannig | Individuare i task da realizzare e creare un Product Backlog | Silvia, Giulia | 2019-07-22 | COMPLETATO
|  | Work Plan | Silvia, Giulia | 2019-07-22
|  | Creazione del metamodello | Silvia, Giulia | 2019-07-22
|  | Analisi e studio delle tecnologie da utilizzare | Silvia, Giulia | 2019-07-26
| Daily Scrum |  | Silvia, Giulia
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2019-07-30
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2019-07-30
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: FRIGO SMART | COMPLETATO DA | DATA | STATO
2 | Sprint Plannig | Analisi delle funzionalità del frigo smart | Silvia, Giulia | 2019-11-20 | COMPLETATO
|  | Revisone del modello | Silvia, Giulia | 2019-11-20
|  | Realiazzazione della conoscenza Prolog | Giulia | 2019-11-26
|  | Studio e implementazione dei metodi Prolog per l'interazione | Giulia | 2019-12-04
|  | Realizzazione dei metodi check_food e exposefridgestate | Silvia | 2019-11-26
|  | Test Plan | Silvia | 2019-12-04
|  | Test | Silvia, Giulia | 2019-12-13
| Daily Scrum |  | Silvia, Giulia
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2019-12-17
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2019-12-17
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: PREPARE | COMPLETATO DA | DATA | STATO
3 | Sprint Plannig | Analisi delle funzionalità della PREPARE | Silvia, Giulia | 2020-03-16 | COMPLETATO
|  | Revisione del modello | Silvia, Giulia | 2020-03-16
|  | Realiazzazione della conoscenza Prolog degli oggetti della stanza | Silvia | 2020-03-20
|  | Realiazzazione della conoscenza Prolog per l'inizializzazione | Giulia | 2020-03-20
|  | Studio e implementazione dei metodi Prolog per l'interazione | Silvia | 2020-03-23
|  | Implementazione metodi per gestire la prepare | Giulia | 2020-03-23
|  | Test Plan | Silvia, Giulia | 2020-03-30
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-04-04
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-04-06
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-04-06
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: ADD | COMPLETATO DA | DATA | STATO
4 | Sprint Plannig | Analisi delle funzionalità della ADD | Silvia, Giulia | 2020-04-08 | COMPLETATO
|  | Revisone del modello | Silvia, Giulia | 2020-04-08
|  | Studio e implementazione dei metodi Prolog per l'interazione | Silvia | 2020-04-14
|  | Implementazione metodi per gestire la ADD in caso di cibo disponibilie | Giulia | 2020-04-14
|  | Implementazione metodi per gestire la ADD in caso di cibo non disponibilie | Silvia | 2020-04-20
|  | Test Plan | Giulia | 2020-04-20
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-04-22
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-04-24
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-04-24
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: CLEAR | COMPLETATO DA | DATA | STATO
5 | Sprint Plannig | Analisi delle funzionalità della CLEAR | Silvia, Giulia | 2020-04-27 | COMPLETATO
|  | Revisione del modello | Silvia, Giulia | 2020-04-27
|  | Studio e implementazione dei metodi Prolog per l'interazione | Silvia | 2020-04-30
|  | Implementazione metodi per gestire la CLEAR | Giulia | 2020-04-04
|  | Test Plan | Silvia | 2020-05-04
|  | Test | Giulia | 2020-05-05
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-05-06
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-05-06
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: CONFRONTO CON L'OWNER E EXPOSE ROOM STATE | COMPLETATO DA | DATA | STATO
6 | Sprint Plannig | Confronto con l'owner sulle funzionalità sviluppate e su quelle future | Silvia, Giulia, Prof. Natali | 2020-05-09 | COMPLETATO
|  | Analisi delle funzionalità della EXPOSE ROOM STATE | Silvia, Giulia | 2020-05-11
|  | Revisione del modello | Silvia, Giulia | 2020-05-11
|  | Studio e implementazione dei metodi Prolog per l'interazione | Giulia | 2020-05-11
|  | Implementazione metodi per gestire la EXPOSE ROOM STATE | Silvia | 2020-05-14
|  | Test Plan | Giulia | 2020-05-18
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-05-19
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-05-20
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-05-20
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: INTEGRAZIONE DEL MOVIMENTO DEL ROBOT | COMPLETATO DA | DATA | STATO
7 | Sprint Plannig | Analisi dei movimenti che il robot deve effettuare | Silvia, Giulia | 2020-05-25 | COMPLETATO
|  | Far muovere il robot in determinate celle della stanza senza planner | Giulia | 2020-05-30
|  | Test Plan | Giulia | 2020-06-03
|  | Test | Silvia | 2020-06-05
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-06-08
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-06-08
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: MOVIMENTO DEL ROBOT E PLANNER | COMPLETATO DA | DATA | STATO
8 | Sprint Plannig | Analisi del planner e del suo funzionamento | Silvia, Giulia | 2020-06-10 | COMPLETATO
|  | Revisione del modello | Silvia, Giulia | 2020-06-15
|  | Decidere quali e quante strategie di esplorazione usare | Silvia | 2020-06-19
|  | Realiazzazione della conoscenza Prolog della disposizione della stanza | Giulia | 2020-06-24
|  | Integrare gli spostamenti del robot al planner | Silvia | 2020-06-25
|  | Test Plan | Silvia, Giulia | 2020-06-27
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-06-28
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-06-30
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-06-30
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: FRONTEND | COMPLETATO DA | DATA | STATO
9 | Sprint Plannig | Analisi delle funzionalità del frontend | Silvia, Giulia | 2020-07-01 | COMPLETATO
|  | Crezione del server node | Silvia, Giulia | 2020-07-05
|  | Realizzazione della grafica | Silvia | 2020-07-08
|  | Interazione "dumb" dei pulsanti | Giulia | 2020-07-15
|  | Test Plan | Silvia, Giulia | 2020-07-16
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-07-20
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-07-22
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-07-22
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: STOP E RIAVVIA | COMPLETATO DA | DATA | STATO
10 | Sprint Plannig | Analisi delle funzionalità dello stop/riattiva | Silvia, Giulia | 2020-08-24 | COMPLETATO
|  | Revisone del modello | Silvia, Giulia | 2020-08-31
|  | Scelta della strategia da usare | Silvia, Giulia | 2020-09-01
|  | Implementazione stop | Silvia | 2020-09-03
|  | Implementazione riavvia | Giulia | 2020-09-03
|  | Test Plan | Silvia, Giulia | 2020-09-04
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-09-04
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-09-09
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-09-09
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: EVITARE GLI OSTACOLI | COMPLETATO DA | DATA | STATO
11 | Sprint Plannig | Analisi del problema | Silvia, Giulia | 2020-09-15 | COMPLETATO
|  | Revisone del modello | Silvia, Giulia | 2020-09-18
|  | Scelta della strategia da usare | Silvia, Giulia | 2020-09-23
|  | Implementazione delle funzionalità per evitare gli ostacoli | Silvia, Giulia | 2020-09-25
|  | Test Plan | Silvia, Giulia | 2020-09-29
|  | Test | Silvia, Giulia | 2020-09-29
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-09-30
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-09-30
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: DEPLOYMENT | COMPLETATO DA | DATA | STATO
12 | Sprint Plannig | Crezione degli eseguibili di ogni elemento del progetto | Silvia, Giulia | 2020-10-09 | COMPLETATO
|  | Revisone del frontend | Silvia, Giulia | 2020-10-16
|  | Aggiunta della funzione REQUEST | Silvia, Giulia | 2020-10-20
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia | 2020-10-24
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia | 2020-10-24
SPRINT | FASE | OBIETTIVO: REVISIONE E CONSEGNA | COMPLETATO DA | DATA | STATO
13 | Sprint Plannig | Revisone di tutte le funzionalità sviluppate | Silvia, Giulia | 2020-11-02 | IN ESECUZIONE
|  | Test dell'ambiente e del sistema | Silvia, Giulia | 2020-11-13
|  | Incontro con l'owner per la consegna del prodotto | Silvia, Giulia, prof. Natali
|  | Sviluppi futuri | Silvia, Giulia, prof. Natali
Daily Scrum
| Internal sprint review |  | Silvia, Giulia
| Sprint Retrospective |  | Silvia, Giulia